## Planificador de proyectos
Planificador de proyectos
Selecciona un período para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Período resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  | % Completado |  |  |  |  | Real (fuera del plan) | [6 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERÍODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Actividad 01 | 1 | 5 | 1 | 4 | 25%
Actividad 02 | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
Actividad 03 | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
Actividad 04 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
Actividad 05 | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
Actividad 06 | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
Actividad 07 | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
Actividad 08 | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
Actividad 09 | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
Actividad 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
Actividad 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
Actividad 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
Actividad 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
Actividad 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
Actividad 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
Actividad 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
Actividad 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Actividad 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Actividad 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Actividad 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Actividad 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Actividad 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Actividad 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Actividad 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Actividad 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Actividad 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%

## Hoja1
Cronograma de actividades - Desarrollo de software
ACTIVIDAD | Fecha de Inicio | Fecha final | Estado | Descripcion | Notas
Investigacion y analisis de requisitos | 2024-02-19 | 2024-02-25 | Completado | Investigación detallada de las necesidades y requisitos del sistema, incluyendo entrevistas con los usuarios finales y análisis de documentos existentes. | -
Analisis y investigacion de propuesta | 2024-02-25 | 2024-03-01 | Completado | Evaluación de diferentes propuestas y soluciones para determinar la mejor opción para el proyecto, considerando factores como costos, tiempos y recursos disponibles. | -
Diseño visual del prototipo | 2024-02-25 | 2024-03-08 | Completado | Creación de un diseño visual del sistema que incluya la estructura de la interfaz de usuario y la navegación básica. | -
Vista de propuesta y prototipo | 2024-03-08 |  | Completado | Presentación del diseño visual del prototipo y la propuesta del proyecto a los interesados para su revisión y aprobación. | -
Creacion de la primera etapa de interfaz de usuario (front-end) y programacion del dar de alta al paciente y poder ver ficha del paciente, para test | 2024-03-08 | 2024-04-04 | Completado | Desarrollo de la interfaz de usuario del sistema, siguiendo el diseño visual aprobado en la etapa anterior y desarrollo de la primera preuba de dar de alta a los pacientes y ver su ficha. | Se actualizo el cronograma, deacuerdo a las actividades anteriores
Vista a la primera prueba de Interfaz de Usuario (front-end) y Test de la primera etapa del sistema | 2024-04-05 |  | Completado | Presentación de la interfaz de usuario y la primera prueba del funcionamiento de dar de altas al paciente y su ficha, se desarrollara para su revisión y feedback por parte de los interesados. | Se actualizara el cronograma dependiendo a las actividades
Programacion del "Calendario de servicios y suplencias" | 2024-04-05 | 2024-05-03 | En curso | Implementación de un calendario, para permitir la busqueda eficiente del numero de suplencias y ajustes de programacion en alta del paciente | Se actualizara el cronograma dependiendo a las actividades
Vista previa al calendario de servicios y suplencias del paciente | 2024-05-03 |  | Incompleto | Presentación de una versión inicial del sistema con las funcionalidades básicas implementadas para su revisión y feedback. | Se actualizara el cronograma dependiendo a las actividades
Implementacion del back-end y base de datos | 2024-05-06 | 2024-06-07 | Incompleto | Desarrollo de la parte del sistema que se encarga de gestionar la lógica de negocio y la interacción con la base de datos. | Se actualizara el cronograma dependiendo a las actividades
Integracion de componentes | 2024-06-10 | 2024-06-21 | Incompleto | Integración de diferentes componentes del sistema, como animaciones, para garantizar su funcionamiento adecuado. | Se actualizara el cronograma dependiendo a las actividades
Pruebas iniciales | 2024-06-24 | 2024-06-28 | Incompleto | Realización de pruebas iniciales para identificar y corregir errores en el sistema. | Se actualizara el cronograma dependiendo a las actividades
Vista previa al sistema | 2024-07-01 |  | Incompleto | Presentación de la funcionalidad del sistema. | Se actualizara el cronograma dependiendo a las actividades
Correciones de errores | 2024-07-01 | 2024-07-12 | Incompleto | Proceso de identificación, corrección y prueba de errores encontrados durante las pruebas iniciales. | Se actualizara el cronograma dependiendo a las actividades
Pruebas de usuario y ajustes finales | 2024-07-15 | 2024-07-19 | Incompleto | Pruebas del sistema con usuarios reales para validar su funcionamiento y realizar ajustes finales según el feedback recibido. | Se actualizara el cronograma dependiendo a las actividades
Preparacion de la documentacion del software | 2024-07-22 | 2024-07-26 | Incompleto | Creación de la documentación necesaria para el mantenimiento y futuras actualizaciones del sistema. | Se actualizara el cronograma dependiendo a las actividades
Implementacion en la nube | 2024-07-26 | 2024-08-19 | Incompleto | Puesta en marcha del sistema en un entorno en la nube para su acceso remoto y escalabilidad. | Se actualizara el cronograma dependiendo a las actividades
Entrega de software | 2024-08-19 |  | Incompleto | Entrega final del software al cliente o usuario final, marcando la finalización del proyecto. | Se actualizara el cronograma dependiendo a las actividades